附件1：

2012年“社科知识大闯关”

电视知识竞赛活动方案

由中共深圳市委宣传部、深圳市社会科学联合会、深圳广电集团联合主办，深圳广电集团移动电视频道承办，深圳市宣传文化事业发展专项基金资助的“社科知识大闯关”电视知识竞赛活动已经连续举办了三届。一直以来，“社科知识大闯关”都秉承着“零门槛、重参与、广普及”的活动理念，力图通过一种全新的电视知识竞赛形式，在全市范围内营造热爱学习、崇尚知识的良好风尚，拉近社会科学与市民的距离。

2012年，我们将借鉴前三届成功举办的先进经验，着力于“社科知识大闯关”品牌形象的塑造，选取具有浓厚文化氛围的比赛场地，调动更加丰富的电视表现元素，在广义的“社会科学”主题内容范围中，举办一届更具特色的公益性文化节庆活动，打造深圳文化建设的响亮品牌。

一、活动名称

2012年“社科知识大闯关”电视知识竞赛

二、活动主题口号

社科知识大闯关，你我参与更精彩！

三、活动时间

2012年10月——12月

四、组织机构

（一）主办单位：中共深圳市委宣传部、深圳市社会科学联合会、深圳广电集团

（二）承办单位：深圳广电集团移动电视频道

（三）执行机构：由深圳广播电影电视集团移动电视频道负责成立活动执行机构，下设导演组、统筹组、选手组、外联组、题目组、视频组、剧务组，并确定具体的工作人员名单，在活动领导小组的指导下保障活动的具体执行。

五、活动内容和工作安排

（一）启动阶段（9月—10月）

1．预热阶段：制定方案。通过电视、报纸、网络等媒体平台在全市范围内为本次活动宣传造势，并搭建短信、网络平台，选择比赛场地，商定场地赞助合作事宜。

2．选手组织阶段：梳理选手资料信息，充分发动各区和市直各系统积极报名参加本次竞赛。

3．题目内容准备：围绕社会科学理论体系范畴开展出题工作。

4．宣传造势：主流媒体全面高频次宣传活动、播出活动宣传片。

（二）选拔赛阶段（10月—11月）

开展两场选拔赛，发动市民参与竞赛，并从比赛中挑选出10名优秀选手进入总决赛。选拔赛将通过与学校、知名企业、各社会团体、组织的合作，为“社科知识大闯关”创建多渠道、多角度的参与平台，达到宣传活动、扩大社会影响的效果。（附：活动热线：33311111  短信平台号：106207551）

（三）总决赛阶段（12月）

拟定于12月初在深圳广电集团电视演播厅举行“社科知识大闯关”电视总决赛，由移动电视频道进行电视录制，并安排电视播出。总决赛设一等奖1名、二等奖1名、三等奖1名，优秀选手奖7名。

六、知识竞赛试题设计

1．题目内容：深圳人文百科知识、社会科学所涵盖的学科（经济学、政治学、法学、伦理学、历史学、社会学、心理学、教育学、管理学、人类学、民俗学、新闻学、传播学等）

2．题目形式：文字选择题、视听问答题

3．题型设计：抢答题、必答题、风险题（单选题、不定项选择题、填空题）

4．参考书目：《深圳百科全书》、《深圳十大观念》等

七、赛程安排

| 时间 | 地点 | 赛程 | 参赛 人数 | 晋级人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012.10 | 短信平台 | 初赛 | 以最终数据为准 | 100 |
| 2012.11.24 | 中心书城 图书馆 | 选拔赛 | 50 | 5 |
| 2012.11.25 |  | 选拔赛 | 50 | 5 |
| 2012.12.8 | 广电集团演播厅 | 总决赛 | 10 | 一等奖1名 二等奖1名 三等奖1名 优秀选手奖7名 |

（注：比赛地点、赛程时间以实际安排为准）

深圳市社会科学联合会

深圳广播电影电视集团移动电视频道

2012年10月22日